## Risk Log
Дата | Risk No. | Название риска | Вероятность (от 0 до 9) | Влияние | Частота | План решения
2019-03-02 | 1 | Переход на Java 12 | 9 | L | L | 1. Не обновлять версию, однако это повлечёт потерю поддержки языка и недоступность обновлений 2. Пропустить первый релиз данной версии и затем перевести проект на данную версию языка 3. Протестировать продукт после перевода
2019-03-03 | 2 | Переход на Angular 8 | 9 | L | L | 1. Не обновлять версию, однако это повлечёт потерю поддержки языка и недоступность обновлений 2. Пропустить первый релиз данной версии и затем перевести проект на данную версию языка 3. Протестировать продукт после перевода
2019-03-03 | 3 | Недостаток инвестиций | 3 | M | L | 1. Мотивация сотрудников нематериальными методами
2019-03-03 | 4 | Существование аналогов | 9 | M | H | 1. Исследовать функциональность аналогов 2. Проверять лицензии на реализуемый функционал
2019-03-06 | 5 | Увольнение Frontend разработчика | 4 | H | L | 1. Контроллировать вовлечённость разработчика в проект
2019-03-07 | 6 | Увольнение TeamLead’а | 5 | H | L | 1. HR необходимо проводить беседы с командой Backend разработки и TeamLead'ом
2019-03-08 | 7 | Отказ ETU от данного продукта | 1 | H | L | 1. Привести аргументы почему ETU нужен собственный продукт 2. Заранее знакомиться с кандидатами в руководство, которые будут влиять на данный проект

## Risk assesment matrixs
How to Assess Risk?
RISK ASSESSMENT MATRIX
<--- Impact ---->
|  |  | LOW | MEDIUM | HIGH
| Probability | HIGH (7-9) | (medium) | (high) | (unacceptable)
|  | MEDIUM (4-6) | (low) | (high) | (unacceptable)
|  | LOW (1-3) | (low) | (medium) | (high)