## Slide 1: Технологии разработки ПО (Software Engineering)
Отчет по проекту OfficeBooking
Андрей Табаков, TeamLead
04.03.2019

## Slide 2: Описание проекта (Project CHARTER)
Цели и видение проекта
  Предоставить общественности приложения для возможности бронирования рабочего места в офисе.
Краткое описание проекта
  Программный продукт предназначен для предоставления возможности бронирования офисных мест в здании на определённый, ограниченный срок. Приложение позволяет: добавлять, удалять, изменять рабочие места в офисе; бронировать офисное место на определённое время, а также отменять забронированные ранее рабочие места; просматривать занятость рабочих мест; собирать отзывы пользователей приложения; рассылать push уведомления в окне браузера о наличии освободившегося места.

## Slide 3: Архитектура/техническое решение
Проект реализовывает клиент серверное WEB-приложение.
Серверная часть реализуется на Java с использованием с использованием библиотеки Spring.
Клиентская часть реализуется на TypeScript с использованием библиотеки Angular

## Slide 4: Архитектура/техническое решение
PostgreSQL
Google Chrome – Web Browser
Spring boot -Server Side
PostgreSQL -Database
Angular -Client Side
Rest API (GET, POST, PUT, DELETE)
JDBC Hibernate implementation
HTML, SCSS (CSS), JS

## Slide 5: Архитектура/техническое решение

## Slide 6: Архитектура/техническое решение

## Slide 7: Архитектура/техническое решение

## Slide 8: Архитектура/техническое решение

## Slide 9: Архитектура/техническое решение

## Slide 10: Организационная структура
Project/Delivery Manager
Andrey Tabakov
Frontend Team
Leonid Veretennikov
BAs: 0
Developers:1
Testers: 1
CMs: 1
Backend Team
Andrey Vedenin
BAs: 0
Developers:1
Testers: 1
CMs: 1
Customer
ETU University
Evgenii Philippov
SCM Configuration Manager
Burukin Stanislav
Quality Assurance
Konstantin Kuchinsky
Notes: CRM – customer relationship manager / teacher

## Slide 11: Коммуникационная модель
Ежедневные standup митинги
Рабочий чат в Telegram
Фиксирование задач на доске в проекте репозитория на Github

## Slide 12: Основные достижения (отчетного периода)
Документация:
  Заполнение чеклиста по KickOff митингу
  Дополнение PMP
  Недельный отчёт
Реализация проекта:
  Инициализация репозитория Github
  Инициализация клиентского приложения на TypeScript (Angular)
Тестирование:
  Принят сотрудник на должность QA
  Написан сценарий тестирования авторизации пользователя

## Slide 13: Выполнение графика
Past Accomplishments | Plan | Actual
Представление SOW | 19.02.2019 | 20.02.2019
Future Milestones | % | Plan | Forecast
Разработка первой версии продукта в соответствии поставленным требованиям | 40% | 11.03.2019 | 12.03.2019
Разработка не полнофункциональной версии продукта, реализация функционала, внесение изменений по требованию заказчиков | 60% | 15.04.2019 | 15.04.2019
Разработка полнофункциональной версии продукта, тестирование, внесение изменений, оформление отчёта | 80% | 16.04.2019 | 16.05.2019
Представление курсового проекта к защите | 100% | 25.05.2019 | 25.05.2019
Notes: Provide milestone tracking data in your own form used in project.
Use proposed table in case you have no special form for milestone tracking

## Slide 14: Персональные результаты Веденин Андрей
Реализованы модели Room, Place, Booking
В базе данных созданы таблицы со связями для сущностей Room, Place, Booking
Имплементирован функционал авторизации пользователя со стороны сервера

## Slide 15: Персональные результаты Веретенников Леонид
Добавлена разметка для домашней страницы
Реализован список комнат
Вывод информации о комнате
Написан движок для рендеринга модальных окон
Созданы компоненты input и textarea
Добавлено модальное окно для добавление комнаты

## Slide 16: Персональные результаты Кучинский Константин
Написание сценария тестирования для страницы входа
Обсуждение и выбор технологий проведения модульного тестирования с командой Frontend разработчиков
Обсуждение и выбор технологий проведения модульного тестирования с командой Backend разработчиков

## Slide 17: Персональные результаты Табаков Андрей
Собеседование кандидатов на роль Quality Assurance
Введение в проект QA инженера
Проведение KickOff митинга с командами разработки
Разработка архитектуры приложения
Дополнение PMP и составление недельного отчёта

## Slide 18: Планы (на следующий отчетный период)
Реализация контроллеров на Java для выдачи списка комнат и рабочих мест
Интеграция авторизации клиентской и серверных частей
Разработка компоненты отображения рабочих мест в комнате
Доработка PMP
Разработка отчёта за отчётный период

## Slide 19: Проектная команда (resources)
Chart: Resources, hours
| 43521 | 43528 | 43535 | 43542 | 43549 | 43556 | 43563 | 43570 | 43577 | 43584
Actual BA in ST, hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual DEV in ST hours | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual QA in ST, hours | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Others in ST, hours | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planned Team effort, hours | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Understaff Limit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Overstaff Limit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Появился QA инженер, который добавил время работы команды
Увеличение количества времени в разработке связано с тем, что началась разработка командой backend

## Slide 20: Разработка (LOC)
Frontend часть имеет крупные изменения в с связи с рефакторингом и инициализацией различных библиотек

## Slide 21: Разработка (Additions/Deletions)
Собранный код на JS был добавлен в проект, а затем удалён

## Slide 22: Разработка (Commits)

## Slide 23: Риски и проблемы
Переход на Java 12
Переход на Angular 8
Недостаток инвестиций
Существование аналогов
Увольнение Frontend разработчика
Увольнение TeamLead’ера
Отказ ETU от данного продукта
Изменение состава руководства ETU, с дальнейшим закрытием проекта

## Slide 24: Планы (на следующий отчетный период)
Реализация контроллеров на Java для выдачи списка комнат и рабочих мест
Интеграция авторизации клиентской и серверных частей
Разработка компоненты отображения рабочих мест в комнате
Доработка PMP
Разработка отчёта за отчётный период

## Slide 25: Спасибо